## przebudowa ogrodzenia
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | KNR 4-04 0102-08 analogia | Rozebranie muru ogrodzeniowego z cegły | m3 | 12.69 |  | 0
2 | analiza indywid. | Zabezpieczenie elementów zagospodarowania (murek, zieleń, nawierzchnia z kostki) po stronie pn. ogrodzenia | kpl | 1
2 | KNR 2-31 0807-01 analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z podbudową - kostka do odzysku | m2 | 75 |  | 0
3 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 15 km | m3 | 20.875 |  | 0
4 | KNR 4-01 0102-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II | m3 | 6.9575 |  | 0
5 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m | m3 | 2.8766 |  | 0
6 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0.066682 |  | 0
7 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa | m2 | 15.18 |  | 0
8 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II | m3 | 7.59 |  | 0
9 | analiza indywid. | Murek z cegły klinkierowej wraz z wlewką betonową zbrojoną wkładką z prętów fi 6; zwieńczenie rolką z cegły klinkierowej z wyoblonym narożnikiem | m2 | 6.958 |  | 0
10 | analiza indywid. | Dostawa i montaż segmentów ogrodzeniowych o wymiarach 200x125 cm na konstrukcji nośnej ze słupków L=200 cm w rozstawie osiowym co 206 cm wraz z furtką wyposażoną w zamek z wkładką patetntową z min. 5 kluczami. | m | 12.49 |  | 0
11 | analiza indywid. | Wykorytowanie pod wykonanie nawierzchni parkingu | m2 | 75
12 | analiza indywid. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku (15 cm) i podbudowy betonowej o grubości 20 cm | m2 | 75
13 | KNR 0-11 0316-01 analogia | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem; odtworzenie nawierzchni parkingu przy ogrodzeniu; kostka z odzysku + uzupełnienie nową kostką (do 20%) | m2 | 75 |  | 0
|  | ROBOTY BUDOWLANE |  | Razem netto |  | 0
………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy